وزارة التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم / .............
اسم المدرسة / .............
العام الدراسي: 2025 / 2026

الخطة الدامجة لدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدرسة

إعداد لجنة الدمج المدرسية

أولاً: الأهداف العامة

| الهدف | ملاحظات |
| --- | --- |
| تعزيز مبدأ الدمج الشامل في المدرسة. |  |
| توفير بيئة آمنة ومحفزة للطلبة ذوي الإعاقة. |  |
| تمكين الكوادر التعليمية من التعامل مع الفروق الفردية. |  |
| رفع وعي الطلبة والأهالي بأهمية قبول الآخر واحترام الاختلاف. |  |
| تطوير شراكات مجتمعية لدعم الطلبة ذوي الإعاقة. |  |

ثانياً: الأهداف الإجرائية

| الهدف الإجرائي | ملاحظات |
| --- | --- |
| إعداد ملفات فردية للطلبة ذوي الإعاقة تتضمن تقاريرهم التربوية والطبية وخططهم التعليمية الفردية (IEP). |  |
| تكييف المناهج والأنشطة بما يتناسب مع قدرات الطلبة. |  |
| عقد اجتماعات دورية مع أولياء الأمور لمتابعة التطور. |  |
| تنفيذ ورش عمل للمعلمين حول استراتيجيات التعليم الدامج. |  |
| تعزيز الوعي الطلابي من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة التفاعلية. |  |
| توفير بيئة صفية ومرافق مدرسية مهيأة (ramps، دورات مياه مناسبة، ممرات آمنة). |  |

ثالثاً: الإجراءات التنفيذية

| الإجراء | المسؤول | الفترة الزمنية | أدوات التقييم |
| --- | --- | --- | --- |
| حصر الطلبة ذوي الإعاقة في المدرسة | لجنة الدمج | بداية العام الدراسي | قاعدة بيانات |
| إعداد خطة تربوية فردية لكل طالب | معلم التربية الخاصة | أسبوعان من بدء الدوام | الخطة الفردية |
| تدريب المعلمين على التعليم الدامج | منسق الدمج/المديرية | فصل دراسي أول | استمارة متابعة |
| تنفيذ برامج توعية للطلبة | المرشد التربوي | مستمر | أنشطة توعوية |
| تهيئة المرافق المدرسية | الإدارة المدرسية | خلال العام | تقارير فنية |
| متابعة التقدم الأكاديمي للطلبة | معلم الصف | شهري | سجلات متابعة |

رابعاً: المتابعة والتقييم

• متابعة تنفيذ الخطة من خلال لجنة الدمج المدرسية.
• إعداد تقارير فصلية عن مستوى تقدم الطلبة.
• عقد اجتماعات تقييم نصف سنوية لتعديل الإجراءات عند الحاجة.
• رفع تقارير إلى قسم التعليم الدامج في المديرية.

خامساً: التوصيات

| التوصية | ملاحظات |
| --- | --- |
| استمرار التدريب العملي للمعلمين في مجال الدمج. |  |
| تفعيل التعاون بين المدرسة والأسرة ومؤسسات المجتمع المحلي. |  |
| توفير دعم نفسي واجتماعي مستمر للطلبة ذوي الإعاقة وأسرهم. |  |
| إدماج الطلبة في الأنشطة المدرسية والرحلات والاحتفالات دون استثناء. |  |

توقيع المعلم: .....................          توقيع المدير: .....................